## 重点投资项目
2024年宣汉县县级重大政府投资计划和重大投资项目表
单位：万元
项目名称 | 建设 性质 | 建设 年限 | 总投资 | 年初预算数 | 实际执行数 | 建设内容 |  | 备注
[6 empty] | 建设 总规模 | 2024年 建设内容
2023年重点山平塘整治 | 新建 | 2024 | 462 | 200 | 200 | 整治山平塘11口，整治大坝内坡、大坝外坡、坝顶、溢洪道、放水设施等 | 2024年3月完工
2023年高标准农田建设项目 | 续建 | 2023-2024 | 13518 | 8500 | 7000 | 新建高标准农田4.5万亩，改造提升高标准农田3.6万亩。主要建设内容：田形调整，田间生产道路建设，田间灌排渠系建设，山坪塘整治等 | 完成高标准农田4.5万亩，改造提升高标准农田3.6万亩
南坝镇第三幼儿园建设项目 | 续建 | 2023-2024 | 1400 | 1300 | 1000 | 新建幼儿园舍约3991.97平方米，主体建筑3-4层，室外活动场地600平方米，配套实施校园道路、围墙、供排水管网、消防池等附属设施 | 全面完成主体施工、完成装饰装修、配套设施等附属工程、竣工投用
龙泉土家族乡场镇移民集中安置点建设项目 | 续建 | 2024-2026 | 11000 | 5000 | 4000 | 新建移民安置房、幼儿园、医院等公共服务设施及场镇连接道路 | 启动幼儿园、医院建设
宣汉县“天府菜油”生产加工及仓储物流建设项目 | 续建 | 2024-2025 | 851.6 | 300 | 300 | 1.流转土地1000亩建设粮油生产示范基地2个，发展优质油菜籽订单种植5000亩；2.增添110型浓香型榨油机及精炼设备二套，5000吨油罐维修改造，增添小包装生产线一条及信息化监管平台；3.建设仓储物流配送中心及相关设施设备配套。 | 2024度建设任务完成总工程量的40%
白岩滩水库灌区工程 | 续建 | 2025-2028 | 72500 |  |  | 新建干支渠35.8公里及及灌区现代化改造工程；新增灌面7.67万亩、恢复灌面0.6万亩、改善灌面5.2万亩 | 完成初步设计报告
森林防火应急道路建设项目 | 新建 | 2024 | 6340 |  |  | 宣汉县森林防火应急道路建设项目190.2公里 | 完成初步设计报告
合 计 |  |  | 106071.6 | 15300 | 12500