蒲江街道2025年防范学生溺水工作方案

为切实保障学生生命安全，有效遏制溺水事故发生，根据“生命至上、安全第一”原则，结合本街道实际，制定本方案。

一、工作目标

坚持“预防为主、属地管理、联防联控”，推动实现“宣传教育全覆盖、警示标志全覆盖、隐患排查全覆盖、监管监控全覆盖”，坚决遏制学生溺水事故，全力实现暑期学生“零溺亡”。

二、组织领导

成立蒲江街道2025年防范学生溺水工作领导小组，其组成人员如下：

组  长：李德林

副组长：袁双峰、孙焕秋、谭坤蜀

成  员：王芳（大）、罗  云、夏小凤、成传述、陈建平、沈承军、冯  强、张立军、各校（园）长、各村（社区）书记

领导小组下设办公室在文体旅教办公室，王芳（大）兼任主任，向以容、胡云香、向淑清为成员，负责日常协调、督查与信息报送。

三、职责分工

（一）各村（社区)：开展宣传教育；排查水域隐患，设置警示牌及救生设施（救生圈、竹竿、绳索）；组建巡逻队每日巡查重点水域；建立留守儿童、外来务工子女监护台账。

（二）中小学幼儿园：开展每日放学前提醒；组织防溺水主题班会、模拟演练；发放《致家长一封信》，签订监护承诺书；暑期落实“1+3”包保（1名学生+监护人+教师+社区干部联动）。

（三）应急办：组建快速救援队伍，配备救生衣等设施；开展溺水救援演练；负责将防范学生溺水工作落实情况纳入安全生产检查、督查内容；及时处置溺水险情。

（四）农业综合服务中心：在河流、水库等设置防护栏、警示牌；督促管理人员加强巡查劝阻。

（五）村镇建设服务中心：在工地水坑等设置防护栏、警示牌；督促回填废弃水坑，落实“谁主管、谁整改”。

（六）派出所：民警在走访活动中，积极开展预防学生溺水安全宣传；及时处置溺水警情。

（七）妇联：开设暑期安全课堂；重点关爱留守儿童。

（八）社区卫生服务中心：制定溺水事故应急救援预案，确保事故发生后，救援人员迅速到位，及时开展应急救援；配合其他部门做好预防学生溺水、救人自救的宣传、教育、培训工作。

四、重点任务

（一）强化宣传教育。中小学校（幼儿园）要通过校报、墙报、宣传栏、主题班会、安全课程等形式，定期对学生开展防溺水宣传教育，提高学生对私自下水危险性的认识。暑期每周通过家长群推送警示信息，切实提高家长的监护责任意识。各村（社区）要通过村村响广播、手机短信、微信群、宣传标语、院坝会、群众大会、集中家访等方式广泛开展学生安全管理和防范学生溺水的宣传教育，提高社会各界对学生安全管理重要性的认识。

（二）全域隐患排查。各村（社区）要对本辖区内河流、池塘、水库、工地水坑、废弃矿坑等所有水域进行排查，确保不留死角，并建好隐患台账。

（三）切实治理隐患。各村（社区）要根据排查结果，结合实际，采取防范措施。存在隐患的水域，要在醒目位置设置1块警示牌、1个救生圈、1条救生绳、1根救生杆等救生设备；高风险水域还要加装防护网或隔离带。

（四）加强巡逻巡查。各村（社区）要成立防范学生溺水巡逻队伍，在节假日、放学时段和暑假期间对江河、池塘等场所进行巡查，及时发现险情，及时消除隐患。

五、工作步骤

（一）动员部署阶段（2025年6月20日前）。召开全街道预防学生溺水工作推进会，组织开展预防学生溺水宣传活动，多渠道、多形式开展防范溺水事故宣传教育。健全完善预防学生溺水工作联动机制，形成全社会共同参与、各部门单位齐抓共管的工作格局。

（二）排查整治阶段（2025年6月30日前）。按照“谁主管、谁负责”和属地管理、分级负责的原则，完成对所属区域安全隐患排查，对水域所属地方、单位、责任人、安全隐患、基础设施，以及安全管理制度落实，警示标识、救援装备设置等情况进行全面检查，逐一建立台账，做到底数清、情况明。对排查出的隐患，务必在5个工作日内整改销号。

（三）常态巩固阶段（2025年10月30日前）。按照职责分工，严整改、抓落地，强化宣传教育，强化常态巡查。街道防范学生溺水工作领导小组办公室要常态化开展督查检查，落实“一事故一核查一通报”制度，严格倒查并问责。

六、工作要求

（一）高度重视，认真组织。各村（社区）、各有关部门要充分认识预防学生溺水工作的必要性、紧迫性，切实增强维护公共安全的责任感、紧迫感，迅速行动起来，强化工作措施，建立健全街道部门间联合检查、信息传递等工作机制，推动预防学生溺水工作扎实有效开展。

（二）严格考核，加强督查。落实“常态督查、考核考评、纪法结合”的问责问效机制，将预防学生溺水工作纳入综治考评和安全生产工作考核，对因教育宣传责任不落实、管理措施不到位、重点水域漏管失管等原因造成学生溺亡事故的，严肃追究各级党组织、学校以及相关部门站所和责任人的责任，构成犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任。

（三）加强协作，确保实效。各村（社区）、各有关部门要加强协调配合，齐抓共管，形成合力，全面排查安全隐患，及时解决突出问题，形成党政领导、部门联动、依法监管、社会参与的联动机制。建立健全预防学生溺水工作责任制和责任追究制，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。