宣汉县城区生活垃圾分类和处置工作

试点方案

为推进宣汉县城区生活垃圾分类和处置工作，根据《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省生活垃圾分类和处置工作方案的通知》（川办函〔2019〕69号）、《达州市人民政府办公室关于印发<达州市生活垃圾分类和处置工作实施方案>的通知》（达市府办〔2020〕44号）精神，结合宣汉实际，制定如下试点方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于生活垃圾分类工作决策部署，坚持“政府主导、市场机制、社会参与”的原则，按照“严格标准建体系、规范运作抓成效、先行试点树样板、以点带面促扩展”的思路，明确任务分工，突出工作重点，加强各类保障，有序推动实施，为逐步实现县城区生活垃圾源头减量、资源利用、无害处置探索科学有效的方法路径。

二、任务分工

选取聚城峰华一、二期，世纪金城，龙城一号，华融幼儿园，百节溪小学6个区域和点位进行试点，探索建立前端分类投放、中端分类收集和运输、末端分类处置的生活垃圾分类管理和处置有效模式。具体责任分工如下：一是由四川聚华物业服务有限公司负责实施聚城峰华一二期的生活垃圾分类试点任务。二是由宣汉县诚和信物业有限公司负责实施世纪金城的生活垃圾分类试点任务。三是由四川天誉物业管理有限公司负责实施龙城1号的生活垃圾分类试点任务。四是由宣汉县华融幼儿园、宣汉县东乡镇百节溪小学分别负责实施两所学校的生活垃圾分类试点任务。

三、工作重点

（一）加强宣传引导。由县委宣传部和县综合行政执法局牵头，各试点责任单位配合，结合实际制作群众易于掌握理解、喜闻乐见的宣传资料，广泛宣传垃圾科学分类、正确处理等方式方法，全面普及资源综合利用等科学知识，积极营造推进生活垃圾分类试点工作的浓厚氛围。

（二）完善投放设施。县综合行政执法局按照《四川省城乡环境综合治理条例》中“关于城乡环境综合治理责任区确定的原则”，明确单位（小区）生活垃圾分类投放管理责任人。督促管理责任人按照《宣汉县生活垃圾分类操作指南》（试行）设置分类收集容器，因地制宜地开展生活垃圾分类试点工作。通过组织专项培训、现场督促指导、落实分类投放管理责任和收集运输主体责任等有效方式，确保垃圾分类投放、收集容器设置、分类垃圾回收等各环节管理达到标准规范。

（三）规范收运处置。按生活垃圾“四分法”要求（分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾），由县综合行政执法局牵头，县教科局，县生态环境局、县市场监管局、县商务局、县住房城乡建设局、蒲江街道等部门配合，县综合行政执法局为主体责任单位，摸清各类垃圾数量、种类、收益等，建立健全县城区生活垃圾分类收运处置的运行机制，加快各类垃圾处置场地建设，逐步实现前端分类和末端处置的无缝衔接，探索社会化服务模式或政府补奖机制。

四、实施步骤

（一）部署准备。2020年12月底前为部署准备阶段。各责任单位要广泛摸底、深入调研，结合实际制定各区域点位生活垃圾分类和处置工作试点细化实施方案，构建工作机制，落实责任单位，明确专门人员，加强群众组织，开展专项培训，为试点工作有力有效全面推进做好充分准备工作。

（二）试点实施。2021年1月1日至2021年5月30日前为试点实施阶段，各责任单位按照试点方案全面实施垃圾分类投放、收集运输、末端处置等各项工作。县领导小组将适时召开全县生活垃圾分类处置工作现场会，检查督促指导各试点单位工作开展情况，确保试点工作高效推进、成效明显。

（三）总结评估。2021年6月1日至2021年6月30日为总结评估阶段。县领导小组办公室组织相关部门对生活垃圾分类处置试点工作进行全面验收、系统评估，汇总情况、总结经验，形成在全县可复制可推广的有效模式。

五、工作保障

（一）加强组织领导。各试点单位要强化主体责任，落实专人专班系统做好试点工作。县领导小组各成员单位要全面参与分类和处置，积极主动支持配合，切实确保试点工作成效。县领导小组办公室做好工作指导、督促推动、综合协调等工作。

（二）做好资金保障。县综合行政执法局实施生活垃圾分类试点所需经费，由县财政承担。小区、学校生活垃圾分类试点所需经费，由小区物业、学校自行承担。

（三）严格督促推动。县领导小组办公室要加大对各试点单位和责任单位的业务指导和工作督促，对工作推进不力、任务滞后的，要及时通报、约谈。各试点单位和责任单位，每月向县领导小组办公室报送生活垃圾分类处置工作开展情况。

附：宣汉县城区生活垃圾分类和处置工作试点方案任务分解表

附：

宣汉县城区生活垃圾分类和处置工作试点方案任务分解表

| 序号 | 类别 | 主要任务 |  | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强宣传引导 | 制定《宣汉县生活垃圾分类操作指南》（含分类目录、投放指南、收集容器设置指南）。 |  | 2020年12月底前 | 县综合行政执法局 | 县综合行政执法局 |
|  |  | 组织县级相关部门（单位）做好生活垃圾分类工作的宏观宣传，利用广播电视、网络等加强宣传，在广场、公园、车站、公交站台等公共场所设置垃圾分类宣传公益广告。主要内容包含生活垃圾分类意义、我县生活垃圾分类工作目标和重点任务等内容。 |  | 常态化工作 | 县委宣传部 县综合行政执法局 | 其他各成员单位 |
|  |  | 县领导小组办公室对聚城峰华一、二期，世纪金城，龙城一号，华融幼儿园，百节溪小学试点工作牵头单位开展专项培训。 |  | 生活垃圾分类操作指南印发后开展 | 县综合行政执法局 | 住建局、教科局 所涉及物管、学校 |
| 2 | 完善投放设施 | 县综合行政执法局按照《四川省城乡环境综合治理条例》关于城乡环境综合治理责任区确定原则，明确单位（小区）生活垃圾分类投放管理责任人（以下简称“管理责任人”）。管理责任人、督导人员等相关信息应在责任区域进行公示。 |  | 2021年1月底前 | 县综合行政执法局 | 住建局、教科局 所涉及物管、学校 |
|  |  | 根据试点范围和自身工作实际，因地制宜地开展生活垃圾分类试点工作，督促管理责任人按照《宣汉县生活垃圾分类操作指南》设置分类收集容器。 一、实行四分法，即可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾，有条件的可设置生活垃圾分类收集容器间（房）。废旧家具等大件垃圾，由综合行政执法局按照“布局合理、便于运输、不影响市容”的原则，科学合理设置大件垃圾临时堆放点，督促物业服务企业和社区加强管理，环卫部门定时收运。 二、农贸市场、农产品批发市场等场所实行三分法，即可回收物、厨余垃圾、其他垃圾。场所内产生有害垃圾的单位应当设置有害垃圾收集容器。 |  | 2021年1月底前完成。 | 县综合行政执法局 | 住建局、教科局 所涉及物管、学校 |
| 3 | 规范收运处置 | 按照四川省生活垃圾“四分法”（可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾）的要求，县综合行政执法局牵头，县生态环境局、县市场监管局、县商务局、县住建局配合，共同加快四类垃圾的收运处置体系建设。 | 有害垃圾：由县综合行政执法局、县生态环境局指导有资质的单位做好有害垃圾收运处置，摸清有害垃圾的数量、种类、收益，探索社会化服务模式或政府补奖模式。 | 2021年1月底前 | 县综合行政执法局 | 县综合行政执法局 县生态环境局 县市场监督管理局县商务局 县住建局 县环卫所 |
|  |  |  | 厨余垃圾：由县综合行政执法局指导县环卫所做好厨余垃圾收运处置。 |  |  |  |
|  |  |  | 可回收物：由县商务局指导从事再生资源（可回收物）回收单位（个体）做好可回收物的收运处置工作，摸清可回收物的数量、种类、收益。县综合行政执法局探索社会化服务模式或政府补奖模式。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他垃圾：县综合行政执法局负责指导县环卫所按现有的生活垃圾收运模式做好其他垃圾收运处置工作。 |  |  |  |